采购需求
服务需求内容：
一、项目名称
上海市经济管理学校课程改革与教材建设专业标准调研项目

二、项目预算
3万元（投标金额超过预算金额视为无效投标）

三、供应商资格要求
1.具有独立法人资格及相应经营范围（提供相关文件复印件盖章）；
2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；
3.具有良好的信誉；
4.具有相应产品的销售业绩；
5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；
7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。
8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

1.1项目背景
结合上海市中职业学校学生特点，修订原计算机网络技术专业教学标准，使其具有最新全球视野、国际水平的同时，又符合我国职教需要。构建全新的中职计算机网络技术专业人才培养方案、课程体系和课程标准，在此背景下需要完成一整套《上海市中职计算机网络技术专业教学标准》的修订。

本次调研旨在为中职计算机网络技术专业标准的修订或制定提供科学依据，推动专业建设与行业需求深度融合。

1.2调研目标

本次调研需要具备：
（1）行业需求分析：明确当前及未来3-5年企业对中职网络技术人才的岗位需求及技能要求。

（2）课程体系评估：分析现有课程设置是否匹配行业标准，提出优化方向。

（3）教学资源调研：梳理实验实训设备、教材、数字化资源的使用现状与缺口。

2.调研内容
2.1 行业企业需求

（1）岗位需求：网络运维、网络安全、系统集成、云计算支持等岗位的技能要求。

（2）技术技能：主流网络设备配置（如神舟数码/华为/思科）、IPv6、SDN、网络安全防护、云平台管理等技术能力。

（3）职业素养：企业对沟通能力、团队协作、问题解决能力的需求。

（4）行业趋势：物联网、5G、人工智能等新兴技术对专业的影响。

2.2 课程体系与教学现状

（1）现有课程结构（理论课、实践课比例）与行业标准的匹配度。

（2）实验实训条件（如网络搭建、安全攻防实验室）的完善程度。

（3）教材使用情况：是否涵盖新技术、是否符合中职学生认知水平。

2.3 教学资源与校企合作

（1）校内实训设备（如路由器、交换机、防火墙）的数量与更新周期。

（2）校企合作模式（如订单班、顶岗实习）的实施效果与改进空间。

（3）数字化教学资源（如虚拟仿真平台、在线课程）的应用现状。

3调研方法

文献研究：收集教育部专业标准、行业白皮书、企业招聘信息等资料

问卷调查：在校师生、毕业生设计问卷。

深度访谈：

企业专家（技术主管、人力资源负责人）。

中职学校专业负责人、骨干教师。

实地考察：走访2-3所典型中职院校、2-3家合作企业。

数据分析：结合定量（问卷统计）与定性（访谈记录）方法形成结论。

4项目成果

本次调研项目需形成以下总结报告：
工作任务与专业职业能力分析表：包含工作领域、工作任务、职业能力分析。

课程优化建议：提出模块化课程体系设计（如增设“人工智能基础”“hadoop云服务管理”模块等）。

校企合作建议：探索产教融合新模式（如共建产业学院、开发活页式教材）。

5预算概算
调研服务报价包括人员费用（调研团队劳务费、专家咨询费）、差旅费用（实地考察交通、住宿费用），采购人不再额外支出。

6其他要求
（1）本次调研需关注中职学生学情特点（如基础薄弱），确保建议具备可操作性。

（2）本次调研重点对接区域经济特色（如本地产业园区需求），增强调研针对性。
通过本次调研，可为中职计算机网络技术专业标准的制定提供科学依据，推动专业建设与产业需求精准对接，助力培养适应数字化转型的高素质技术技能人才。

五、其它要求
1、交货地点：上海市经济管理学校澳门路726号 
服务时间：项目最晚于2025年7月31日前完成
2、付款方式：合同正式生效后10个工作日内，支付合同总价的50％；验收通过后10个工作日内，支付合同总价的 50 ％。
3、验收要求：采购人自行组织验收

4、售后服务要求：

*以上内容在项目实施期间不设修改次数上限，须在限定时间内修改至采购方满意为止。所提供产品/服务，如有缺陷，需在1个工作日内调整完毕。

六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：普陀区澳门路726号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1
响应承诺书
上海市经济管理学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对
服务进行响应。为此：
我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
我方的报价为（大写）：         （元） 

我方保证遵守报价须知中的有关规定。
我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：
附件2
报价单
致：上海市经济管理学校          （部门）：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。
服务报价内容
（服务内容自拟）
报价单位（公章）：                                                   
授权代表（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日
附件3
服务方案及承诺（格式可自拟）
请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。
承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。
附件4
报价企业概况（格式可自拟）
附件5
资格证明文件
企业营业执照（复印件）
其他资格证明文件

……
注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。
附件6
项目业绩表（格式可拟定）
	序号
	业主名称
	相关业绩
	业绩时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
附件7
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，
报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
