	阶段
	时间

安排
	活动内容
	具 体 要 求
	备 注

	  一、

动
员

部

署
	2010年7月至10月下旬
	1、制定活动方案
	召开班子会议，成立活动领导小组，制定 “创先争优”活动方案。
	6月25日完成

	
	
	2、召开动员大会
	召开全体党员教师动员大会，明确活动的目的、要求与任务。
	6月28日完成

	
	
	3、广泛宣传报道
	以网络及宣传专栏等形式开辟宣传阵地，及时上报典型经验及活动信息
	及时

	  二、

全

面

推

进
	2010年10月下旬至2011年6月底
	1、开展党员承诺
	以书写个人打算、签定承诺书等形式进行党员承诺，并通过会议、宣传栏、网络等渠道公开承诺。
	10月28前完成

	
	
	2、深入开展“创先争优”活动
	1、对照“创建先进基层党组织”的标准，加强党组织建设，认真做好2010年党总支和党支部换届选举工作；
2、对照“争当优秀共产党员”的标准，学习先进典型，争创优秀，认真做好世博先进评选与表彰等活动；

3、以“党建论坛、十佳党日、师生结对”活动为载体，开展“入党为什么？为党做什么？在工作中如何体现共产党员的先锋模范作用？”专题讨论，推进党建科学化水平。
	2011年6月前完成（2010年12月底前上报十佳党日活动材料）

	
	
	3、领导点评
	党员由其所在党支部负责人点评；党支部成员由党总支负责人点评。
	2011年1月中旬前

	
	
	4、开展评议
	严格年终评议党员工作，组织广大党员和师生对党组织及党员实施“创先争优”活动的组织情况、党员参加党内活动情况、服务师生办实事情况等进行评议，并将评议结果作为党员评优评先的重要依据。
	　2011年1月底前


上海市经济管理学校深入开展“创先争优”活动

第一、第二阶段时间安排表（2010年6月—2011年6月）
中共上海市经济管理学校总支部委员会
2010年10月15日
